2019年度温州市级财政支出绩效自评

复

核

报

告

项目名称：志愿者与青少年维权经费

项目单位：中国共产主义青年团温州市委员会

委托单位：温州市财政局

评价机构：温州得恒财务管理咨询有限公司

2020年6月

| 一、项目基本概况 |
| --- |
| 单位名称 | 中国共产主义青年团温州市委员会 | 单位负责人 | 董步显 |
| 项目名称 | 志愿者与青少年维权经费 | 项目负责人 | 郭乐家 |
| 预算金额 | 75.78万元 |
| 项目立项依据 | 根据《关于对2013年各市预防青少年违法罪工作进行考核的通知》（浙综委预青组〔2013〕13号）、《关于进一步加强全市志愿服务工作的实施意见》（温委办发〔2012〕126号）等文件精神的相关要求，以及共青团温州市委员会职能，领导全市共青团工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理，设立“志愿者与青少年维权经费”项目，加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，完善涉罪未成年人社会观护工作体系，服务平安温州建设。 |
| 项目内容简介 | 1.开展青少年意识形态教育，加强青少年综合服务平台、“12355”服务热线、“青年之声”等载体及阵地建设，加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，完善涉罪未成年人社会观护工作体系，服务平安温州建设。 2.通过志愿服务工作体系、阵地、品牌、项目、队伍、平台建设，建立完善长效工作机制和活动运行机制，围绕党政和社会需求开发推进民生志愿服务项目，推动志愿服务持续健康发展。 |
| 二、项目绩效情况 |
| 预期绩效目标及实现情况 | 1.预期绩效目标为开展志愿服务专项行动、举办志愿服务项目大赛、建设志愿者服务阵地等，推动志愿服务持续健康发展；加强青少年维权热线建设、开展预防违法犯罪青少年教育系列活动、开展未成年人法律援助等，加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。 预期产出目标： （1）开展在温高校学生信仰状况调研； （2）举办对话信仰训练营，建成成长乐园； （3）加强青少年维权热线建设，帮助闲散青少年等五类重点青少年树立正确人生观价值观； （4）开展未成年人法律援助200起； （5）开展预防违法犯罪青少年教育系列活动，维护青少年合法权益； （6）参与助力温州市平安建设，开展平安宣传教育，提高平安水平； （7）注册志愿者提供团体保险； （8）为公益机构、大型赛会开展志愿者派遣20次以上，派遣志愿者2000人次； |
| 预期绩效目标及实现情况 | （9）开展春运关爱、中秋敬老、助残扶残等10个系列志愿服务活动； （10）开展公益项目大赛，扶持20个左右优秀公益项目及团队。 （11）培训志愿者1000人次； （12）制作温州特色的志愿者宣传品、宣传片，统一VI标识体系。 预期效益目标： （1）加强青少年意识形态教育，坚定理想信念。加强青少年综合服务平台、“12355”服务热线、“青年之声”等载体及阵地建设，加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作，完善涉罪未成年人社会观护工作体系，服务平安温州建设。 （2）加强志愿服务工作体系、阵地、品牌、项目、队伍、平台建设，建立完善长效工作机制和活动运行机制，围绕党政和社会需求开发推进民生志愿服务项目，推动志愿服务持续健康发展。 2.实现情况：已开展各类志愿服务专项行动、举办志愿服务项目大赛、建设志愿者服务阵地等；全年培训志愿者1000人次；制作温州特色的志愿者宣传片；开展未成年人法律援助457起，市本级6起；加强青少年维权热线建设；开展预防违法犯罪青少年教育系列活动，加强重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。 |
| 三、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 预算安排数（投入指标） | 实际支出数 |
| 志愿服务专项行动 | 8万元 | 16.98万元 |
| 志愿者团体保险 | 9万元 | 9万元 |
| 工作会议经费 | 3万元 | 0.18万元 |
| 志愿服务项目等扶持经费 | 17万元 | 11.36万元 |
| 阵地建设维护、装备购置、社会组织孵化 | 15万元 | 16.31万元 |
| “成长护航” | 15万元 | 12.68万元 |
| 心理健康、普法教育及重点青少年群体帮扶经费 | 10万元 | 7.76万元 |
| 平安行动及12355热线劳务费 | 3万元 | 1.44万元 |
| 支出合计 | 80万元 | 75.70万元 |
| 四、绩效自评复核结果等次 |
| 评价内容 | 分值 | 自评得分 | 复核评价简述 | 复评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 9 | 该项目已申报预期绩效目标，绩效目标基本明确，产出、效果指标与该项目关联性较强，但投入、产出、效果目标细化程度不高，投入目标如“志愿服务专项行动8万元”，仅列明具体开展事项和所需资金总额；部分产出目标如“开展预防违法犯罪青少年教育系列活动”，未明确具体事项发生的次数；效益目标未设置量化指标。 | 7 |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 根据《温州市财政局关于2019年度部门预算的批复》（温财预〔2019〕62号）文件，该项目年初预算安排75.78万元，实际支出75.70万元，预算执行率99.90%。 | 10 |
| 项目组织管理水平 | 15 | 15 | 该项目主要由共青团温州市委志愿者工作部、权益部管理实施。根据《共青团温州市委财务管理办法》对项目进行管理，但在实施过程中存在个别不足之处： 1.2019年10月第23号凭证，列支课题研究费1.6万元，课题研究报告已完成，根据合同规定“甲方在课题完成后并评审合格后支付”，实际未见相关评审资料，已支付全部金额，项目评审程序执行不到位，扣1分； 2.2019年4月第65号凭证，列支温州海螺集团有限公司服务站点雨伞购置费6480元，根据合同规定需进行验货签收，实际未见相关验收资料，扣1分； 3.2019年12月第19号凭证，列支温州市爱心璀璨公益发展中心幸福志愿站运营费6万元，负责印象南塘、杨府山公园幸福志愿站运行维护工作。根据合同印象南塘幸福志愿站运营维护时间为2018年12月5日至2019年12月4日，实际合同签订日期为2019年6月19日，存在合同签订滞后的情况，合同签订不到位，扣1分； 合计扣3分，得12分。 | 12 |
| 资金支出 合理合规 | 15 | 15 | 该项目实际支出75.70万元，包括活动经费、会议费、志愿者保险费、劳务费、印刷费等。该项目经费使用未发现不合理不合规支出。 | 15 |
| 评价内容 | 分值 | 自评得分 | 复核评价简述 | 复评得分 |
| 项目产出 | 30 | 29 | 1.预期开展在温高校学生信仰状况调研，由于该项工作属于涉密事项，未见到相关资料； 2.预期举办对话信仰训练营，建成成长乐园，实成长乐园已完成建设，但由于对话信仰训练营属于涉密事项，未见到相关资料； 3.加强青少年维权热线建设，帮助闲散青少年等五类重点青少年树立正确人生观价值观； 4.全年开展未成年人法律援助457起，市本级6起； 5.开展预防违法犯罪青少年教育系列活动，维护青少年合法权益； 6.举办平安建设推进会、平安督导会议，开展平安宣传教育，提高平安水平； 7.已对注册志愿者提供团体保险； 8.为公益机构、大型赛会开展志愿者派遣20次以上，派遣志愿者2000人次以上； 9.开展春运关爱、中秋敬老、助残扶残等10个系列志愿服务活动； 10.预期举办2019年温州市志愿服务项目大赛，扶持优秀公益项目及团队20余个，实际已完成； 11.预期培训志愿者1000人次；实际已开展志愿者培训工作，全年培训人数达2000人以上； 12.完成温州特色的志愿者宣传片制作； 项目预期绩效目标基本完成，但由于项目个别产出目标编制不够细化，未明确具体事项发生次数，无法与实际发生进行比对，扣2分。 | 28 |
| 项目效益（效果） | 20 | 19 | 2019年温州市注册志愿者数达279万，在全省志愿服务大赛上获5金4银18铜，连续五年居全省第一。联合市检察院出台全省首个地方司法社工行业标准，深化未成年人权益保护，结对帮扶全市3.2万名重点青少年。实现共青团引导青少年、服务青少年、维护青少年的基本权利。加强思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，增强青年的民族自尊、自信和自强精神，树立正确的理想、信念和世界观、人生观、价值观。不断提高青年的思想道德素质和科学文化素质。 但由于效益目标编制量化程度不高，无法与实际发生进行比对，扣2分。 | 18 |
| 合计 | 100 | 97 |  | 90 |
| 复评结果 | 得分 | 优秀 90分≤得分≤100分；良好 80分≤得分＜90分；一般 60分≤得分＜80分；较差 得分＜60分。 | 90 |
|  | 等次 |  | 优秀 |
| 自评得分与复评得分差异情况（差异率） | 7.78% |
| 五、存在的问题与建议 |
| 1.项目绩效目标编制水平有待进一步提高。 该项目投入、产出、效益目标细化、量化程度不高，仅列明具体开展事项和所需资金总额，未对各发生事项进行具体测算；产出目标未明确项目具体发生次数等；效益目标未设置量化指标，目标编制水平有待进一步提高。 建议：重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，如绩效目标的具体指标细化、量化，为绩效评价工作开展提供有效可比数据。 2.项目组织管理水平有待加强。 项目单位虽已制定相关管理制度，但存在评审程序不到位、验收程序不到位、合同签订管理不到位等情况，组织管理水平有待进一步加强。 建议：项目单位应该进一步加强组织管理水平，根据相关管理制度，规范组织开展工作，重视项目评审、验收程序执行，加强合同签订工作，提高资金使用效益。 |
| 评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签字 |
| 陈 舒 | 项目负责人 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 徐 驰 | 注册会计师 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 施煜南 | 助理 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 林承森 | 助理 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 本评价小组与以上复核项目不存在任何利益冲突 |
| 填报人（签字）： 年 月 日 | 评价机构项目负责人：（签字） 年 月 日 | 评价机构负责人：（签字、盖章） 年 月 日 |