2019年度温州市级财政支出绩效自评

复

核

报

告

项目名称：教育活动经费

项目单位：温州市少年宫

委托单位：温州市财政局

评价机构：温州得恒财务管理咨询有限公司

2020年6月

| 一、项目基本概况 |
| --- |
| 单位名称 | 温州市少年宫 | 单位负责人 | 吴彰 |
| 项目名称 | 教育活动经费 | 项目负责人 | 刘力丹 |
| 预算金额 | 132万元 |
| 项目立项依据 | 根据浙江省校外教育工作要求，为广大青少年免费提供休闲、实践、健身等文化服务的校外活动阵地，精心组织形式多样、寓教于乐的公益性、群众性文化教育活动和素质技能特长兴趣培训。设立“教育活动经费”项目，保障各项活动顺利开展。 |
| 项目内容简介 | 2019年温州市少年宫教育活动经费项目主要包括开展主题社团公益活动、群文活动经费（情商学院、实践阵地等）、红领巾农场活动、社区研学活动、小候鸟公益活动、冬、夏令营游学活动、举办各项专业比赛等。 |
| 二、项目绩效情况 |
| 预期绩效目标 及实现情况 | 1.预期绩效目标为全年开展主题社团公益活动、群文活动经费红领巾农场活动、社区研学活动、小候鸟公益活动、冬、夏令营游学活动、举办各项专业比赛等，丰富了青少年课外的生活。 预期产出目标： （1）参赛选手达8000人以上，至少三个以上专业比赛做成市级同类专业品牌赛事； （2）“流动少年宫”项目全年走进30所学校(社区），服务基层（农村）学生1万人次以上； （3）节假日、寒暑假主题社团活动全年开放120天以上，接待学生3万人次以上； （4）“童玩空间”等阵地举办主题活动1000场以上，接待量近2万人次； （5）夏令营、社区少先队、群文活动举办25场次以上，参与人数1500人次以上。 预期效益目标：公益活动更具社会认知度，不断提高受惠学生人数，为未成年人校外活动提供更多的内容选择。 2.实现情况：全年开展12期流动少年宫主题活动，开展情商学院主题教育活动、开展童玩空间阵地活动、开展红领巾志愿者、自然赏学系列活动、开展社区研学活动10余场、举办南京冬令营、成都夏令营、“小候鸟”公益夏令营等共计28场夏（冬）令营活动、举办各类专业比赛10场，全年开展各类活动共计1493场次，参与人数达51440人。 |
| 三、项目支出明细情况 |
| 支出内容 | 预算安排数（投入指标） | 实际支出数 |
| 主题社团公益活动经费 | 33 万元 | 29.86万元 |
| 群文活动经费 | 15万元 | 26.02万元 |
| 红领巾农场活动经费 | 10万元 | 5.35万元 |
| 社区研学活动经费 | 11万元 | 9.41万元 |
| 小候鸟公益活动经费 | 12万元 | 11.87万元 |
| 冬、夏令营游学活动经费 | 18万元 | 17.85万元 |
| 各项专业比赛活动经费 | 33 万元 | 31.64万元 |
| 支出合计 | 132万元 | 131.99万元 |
| 四、绩效自评复核结果等次 |
| 评价内容 | 分值 | 自评得分 | 复核评价简述 | 复评得分 |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 10 | 该项目已申报预期绩效目标，绩效目标基本明确，产出、效果指标与该项目关联性强。但投入、效益目标量化程度不高，投入目标如“活动课时管理费8万元”，仅列明具体开展事项和所需资金总额，未对各发生事项进行具体测算；效益目标如“学生家长满意度”等可量化指标未进行量化。 | 8 |
| 预算执行率 | 10 | 10 | 根据《温州市财政局关于2019年度部门预算的批复》（温财预〔2019〕62号）文件，该项目年初预算安排132万元，实际支出131.99万元，预算执行率99.99%。 | 10 |
| 评价内容 | 分值 | 自评得分 | 复核评价简述 | 复评得分 |
| 项目组织管理水平 | 15 | 14 | 该项目主要由温州市少年宫活动部管理实施。根据《财务管理制度》、《活动安全管理制度》等文件对项目进行管理，但在实施过程中存在个别不足之处： 1评价发现，项目单位全年外聘活动指导师20余名，个别合同已过期，但未及时续签，合同管理不到位，扣1分； 2.评价发现，项目单位发放比赛奖品，但未见奖品发放记录。如2019年4月第1号、6月第4号、5号凭证，列支第十七届青少年硬笔书法现场赛一二三等奖奖品购置分别为共计7.62万元，但未见奖品发放记录资料，物资发放管理不到位，扣1分； 合计扣2分，得13分。 | 13 |
| 资金支出 合理合规 | 15 | 15 | 该项目实际支出131.99万元，包括活动费、课时费、人员经费、评审费、印刷费等。经复核，未见不合理不合规支出。 | 15 |
| 项目产出 | 30 | 28 | 1.“流动少年宫”项目预期全年走进30所学校(社区），服务基层（农村）学生1万人次以上；实际全年开展“流动少年宫”主题活动12期，参与人数4800余人，未达到预期目标，扣2分； 2.开展“六一”期间组织游园活动、开展寒假社团活动； 3.开展情商学院主题教育活动；开展童玩空间阵地活动1050场，接待人数16367人； 4.开展红领巾志愿者、自然赏学系列活动； 5.开展社区研学活动10余场； 6.举办南京冬令营、成都夏令营、“小候鸟”公益夏令营等共计28场夏（冬）令营活动，参与人数862人； 7.举办各类专业比赛10场，参与人数共计17058人； 全年开展各类活动共计1493场次，参与人数达51440人，项目预期产出目标基本完成。 | 28 |
| 评价内容 | 分值 | 自评得分 | 复核评价简述 | 复评得分 |
| 项目效益（效果） | 20 | 20 | 通过项目实施，使得温州市少年宫举办各类活动、优化师资力量有了一定的保障。打造“流动少年宫”、“童玩空间”、“小候鸟”等公益服务产品。开发“情商学院”、“童伴成长”、“安全自护”系列活动课程，提升校外活动育人功能。为未成年人提供了思想品德、科技普及、文艺娱乐、体育健身、劳动与社会实践等教育活动的场所，丰富了青少年课外的生活。 但由于该项目产出未达预期目标，一定程度上影响效益发挥，扣2分；且效益目标编制量化程度不高，无法与实际发生进行比对，扣2分。 | 16 |
| 合计 | 100 | 97 |  | 90 |
| 复评结果 | 得分 | 优秀 90分≤得分≤100分；良好 80分≤得分＜90分；一般 60分≤得分＜80分；较差 得分＜60分。 | 90 |
|  | 等次 |  | 优秀 |
| 自评得分与复评得分差异情况（差异率） | 7.78% |
| 五、存在的问题与建议 |
| 1.项目绩效目标编制水平有待进一步提高。 该项目已申报预期绩效目标，投入、效益目标量化程度不高，投入目标仅列明具体开展事项和所需资金总额，未对各发生事项进行具体测算；效益目标未设置量化指标，绩效目标编制水平有待进一步提高。 建议：重视项目预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策，如绩效目标的具体指标细化、量化，为绩效评价工作开展提供有效可比数据。 2.项目组织管理水平有待加强。 项目单位虽已制定相关管理制度，但存在物资发放管理不到位、合同签订管理不到位等情况，组织管理水平有待进一步加强。 建议：项目单位应该进一步加强组织管理水平，根据相关管理制度，规范组织开展工作，加强项目实施管理工作，重视合同签订管理、物资发放登记工作，提高资金使用效益。 3.项目部分产出未达到预期目标。 经复核，“流动少年宫”全年举办12期，参与人数4800余人，未达30所学校(社区），服务基层（农村）学生1万人次以上的预期目标。 建议：建议在今后的项目实施过程中，根据项目申报目标，加强项目的实施，保质保量完成工作任务。 |
| 评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签字 |
| 陈 舒 | 项目负责人 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 徐 驰 | 注册会计师 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 施煜南 | 助理 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 林承森 | 助理 | 温州得恒财务管理咨询有限公司 |  |
| 本评价小组与以上复核项目不存在任何利益冲突 |
| 填报人（签字）： 年 月 日 | 评价机构项目负责人：（签字） 年 月 日 | 评价机构负责人：（签字、盖章） 年 月 日 |